**ИНФОРМАЦИЯ**

**по результатам проведенного мониторинга реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования за январь-март 2022 года**

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты Нижнеудинского муниципального образования на 2022 год проведен мониторинга реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования за январь-март 2022 года.

Для достижения целей, поставленных в Указе Президента России от 07.05.2018г. [№204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года](http://invest.irkobl.ru/upload/download/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20204.pdf)"(в ред. от 21.07.2020г.), Правительством России совместно с органами государственной власти субъектов России были разработаны национальные проекты по следующим направлениям: [демография,](https://irkobl.ru/region/priority/demografy/) [здравоохранение](https://irkobl.ru/region/priority/health/), [образование](https://irkobl.ru/region/priority/education/), [жилье и городская среда](https://irkobl.ru/region/priority/home/), [экология](https://irkobl.ru/region/priority/ecology/), [безопасные и качественные автомобильные дороги,](https://irkobl.ru/region/priority/safe-roads/) [производительность труда и поддержка занятости,](https://irkobl.ru/region/priority/productivity/) наука, [цифровая экономика](https://irkobl.ru/region/priority/digital-economy/), [культура](https://irkobl.ru/region/priority/culture/), [малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы](https://irkobl.ru/region/priority/businesses/), [международная кооперация и экспорт](https://irkobl.ru/region/priority/cooperation/), туризм.

Для реализации вышеуказанных национальных проектов Правительством России были сформированы 67 федеральных проектов. Исполнительными органами государственной власти Иркутской области в настоящее время реализуются 44 региональных проекта, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 44 федеральных проектов.

Нижнеудинское муниципальное образование в 2022 году является участником трех региональных проектов: "Формирование комфортной городской среды", "[Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда](https://irkobl.ru/region/priority/home/folder1/?clear_cache=Y)"; "Чистая вода", которые в свою очередь обеспечивают достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Жилье и городская среда".

Планируется участие в региональном проекте "Безопасность дорожного движения", данные проект реализуется в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Для обеспечения реализации указанных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании действует четыре муниципальных программы:

"Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах";

"Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 гг.";

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы";

"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижнеудинского муниципального образования на период 2017-2025 года".

Согласно сводной бюджетной росписи на реализацию региональных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2022 год предусмотрено 739 542 299,03 рублей или 55,4% от общего объема расходов местного бюджета (план 2022 года по состоянию на 01.04.2022 г. - 1 335 010,6 тыс. рублей), исполнено - 168 626 468,97 рублей или 22,8 % годовых бюджетных назначений.

В январе - марте 2022 года начато исполнение двух региональных проектов: "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Чистая вода"; исполнение по вышеуказанным проектам составило 3,7% и 50,4% соответственно; по состоянию на 01.04.2022г. Нижнеудинское муниципальное образование не приступало к исполнению регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Имеют место риски неисполнения мероприятия муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" - "Строительство нового жилья, в том числе: приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве" в рамках реализации регионального проекта: "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (фактическое исполнение за январь-март 2022 года – 3,7%).