**ИНФОРМАЦИЯ**

**по результатам проведенного мониторинга реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования**

**за январь-сентябрь 2022 года**

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты Нижнеудинского муниципального образования на 2022 год проведен мониторинг реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования за январь-сентябрь 2022 года.

По результатам мониторинга установлено следующее:

Для достижения целей, поставленных в Указе Президента России от 07.05.2018г. [№204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года](http://invest.irkobl.ru/upload/download/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20204.pdf)"(в ред. от 21.07.2020г.), Правительством России совместно с органами государственной власти субъектов России были разработаны национальные проекты по следующим направлениям: [демография,](https://irkobl.ru/region/priority/demografy/) [здравоохранение](https://irkobl.ru/region/priority/health/), [образование](https://irkobl.ru/region/priority/education/), [жилье и городская среда](https://irkobl.ru/region/priority/home/), [экология](https://irkobl.ru/region/priority/ecology/), [безопасные и качественные автомобильные дороги,](https://irkobl.ru/region/priority/safe-roads/) [производительность труда и поддержка занятости,](https://irkobl.ru/region/priority/productivity/) наука, [цифровая экономика](https://irkobl.ru/region/priority/digital-economy/), [культура](https://irkobl.ru/region/priority/culture/), [малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы](https://irkobl.ru/region/priority/businesses/), [международная кооперация и экспорт](https://irkobl.ru/region/priority/cooperation/), туризм.

Для реализации вышеуказанных национальных проектов Правительством России были сформированы 67 федеральных проектов. Исполнительными органами государственной власти Иркутской области в настоящее время реализуются 44 региональных проекта, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 44 федеральных проектов.

Нижнеудинское муниципальное образование в 2022 году является участником трех региональных проектов: "Формирование комфортной городской среды", "[Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда](https://irkobl.ru/region/priority/home/folder1/?clear_cache=Y)", "Чистая вода", которые в свою очередь обеспечивают достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Жилье и городская среда".

Для обеспечения реализации указанных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании действует четыре муниципальных программы:

"Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах";

"Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 гг.";

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы" (раздел "Обеспечение населения Нижнеудинского муниципального образования питьевой водой")"

Согласно сводной бюджетной росписи на реализацию региональных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2022 год предусмотрено 741033381,53 рублей или 54,0% от общего объема расходов местного бюджета (план по расходам 2022 года по состоянию на 01.10.2022 г. – 1372095,9тыс. рублей), исполнено – 535343258,81 рублей или 72,2 % годовых бюджетных назначений.

Исполнение менее 75,0% утвержденных бюджетных назначений на 2022 год по состоянию на 01.10.2021г. сложилось по региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (61,7%, исполнение за 9 месяцев 2022г. 259485048,46 руб. при плане 420417381,53 руб.). Сложившееся исполнение местного бюджета по расходам по муниципальной программе "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" по мероприятию "Строительство нового жилья, в том числе: приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве" (61,7%) в рамках реализации регионального проекта "[Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда](https://irkobl.ru/region/priority/home/folder1/?clear_cache=Y)" свидетельствует о нарушении подрядчиком обязательств по контрактам (дата завершения строительства по контрактам - 01.09.2022г.). Заказчиком - администрацией Нижнеудинского муниципального образования в отношении подрядчика проведена претензионная работа.

Исполнение по региональным проектам "Чистая вода" сложилось в сумме 260902276,63 рубля или 86,0% годовых бюджетных назначений, "Формирование комфортной городской среды" – 14975933,72 рубля или 85,6%; рисков неисполнения данных региональных проектов не установлено.

11.10.2022г.