**ИНФОРМАЦИЯ**

**по результатам проведенного мониторинга реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования**

 **за январь-июнь 2022 года**

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты Нижнеудинского муниципального образования на 2022 год проведен мониторинга реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования за январь-июнь 2022 года.

Для достижения целей, поставленных в Указе Президента России от 07.05.2018г. [№204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года](http://invest.irkobl.ru/upload/download/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20204.pdf)"(в ред. от 21.07.2020г.), Правительством России совместно с органами государственной власти субъектов России были разработаны национальные проекты по следующим направлениям: [демография,](https://irkobl.ru/region/priority/demografy/) [здравоохранение](https://irkobl.ru/region/priority/health/), [образование](https://irkobl.ru/region/priority/education/), [жилье и городская среда](https://irkobl.ru/region/priority/home/), [экология](https://irkobl.ru/region/priority/ecology/), [безопасные и качественные автомобильные дороги,](https://irkobl.ru/region/priority/safe-roads/) [производительность труда и поддержка занятости,](https://irkobl.ru/region/priority/productivity/) наука, [цифровая экономика](https://irkobl.ru/region/priority/digital-economy/), [культура](https://irkobl.ru/region/priority/culture/), [малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы](https://irkobl.ru/region/priority/businesses/), [международная кооперация и экспорт](https://irkobl.ru/region/priority/cooperation/), туризм.

Для реализации вышеуказанных национальных проектов Правительством России были сформированы 67 федеральных проектов.

Исполнительными органами государственной власти Иркутской области в настоящее время реализуются 47 региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 12 национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Нижнеудинское муниципальное образование в 2022 году является участником трех региональных проектов: "Формирование комфортной городской среды", "[Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда](https://irkobl.ru/region/priority/home/folder1/?clear_cache=Y)", "Чистая вода", которые в свою очередь обеспечивают достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Жилье и городская среда".

Для обеспечения реализации указанных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании действует четыре муниципальных программы:

"Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах";

"Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2024 гг.";

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2024 годы";

Согласно сводной бюджетной росписи на реализацию региональных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2022 год предусмотрено 741365699,03 рубля или 54,4% от общего объема расходов местного бюджета (план 2022 года по состоянию на 01.07.2022 г. – 1 362 765,1 тыс. рублей тыс. рублей), исполнено – 322930499,94 рубля или 43,6 % годовых бюджетных назначений.

Исполнение менее 50,0% утвержденных бюджетных назначений на 2022 год по состоянию на 01.07.2021г. сложилось по региональным проектам "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (27,8%, исполнение за 1 полугодие 2022г. 117055523,80 руб. при плане 420749699,03 руб.), "Формирование комфортной городской среды" (39,9%, исполнение за 1 полугодие 2022г. 6083409,55 руб. при плане 15251200,00 руб.).

Исполнение по региональному проекту "Чистая вода" сложилось в сумме 197868166,59 рубля или 65,2% годовых бюджетных назначений.

 Сложившееся исполнение местного бюджета по расходам по муниципальной программе "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" по мероприятию "Строительство нового жилья, в том числе: приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве" (27,8%) в рамках реализации регионального проекта "[Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда](https://irkobl.ru/region/priority/home/folder1/?clear_cache=Y)" свидетельствует о том, что по итогам первого полугодия 2022 года сохраняются риски неисполнения данного мероприятия до 01.09.2022г. (дата завершения строительства по контракту).

29.07.2022г.