**ИНФОРМАЦИЯ**

**по результатам проведенного мониторинга реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования**

**за январь-март 2023 года**

В соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты Нижнеудинского муниципального образования на 2023 год проведен мониторинг реализации региональных проектов на территории Нижнеудинского муниципального образования за январь-март 2023 года.

По результатам мониторинга установлено следующее**:**

Нижнеудинское муниципальное образование в 2023 году является участником трех региональных проектов: "Формирование комфортной городской среды", "[Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда](https://irkobl.ru/region/priority/home/folder1/?clear_cache=Y)", "Чистая вода", которые в свою очередь обеспечивают достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Жилье и городская среда".

Для обеспечения реализации указанных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании действует три муниципальных программы:

"Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах";

"Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг.";

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы" (раздел "Обеспечение населения Нижнеудинского муниципального образования питьевой водой").

Согласно сводной бюджетной росписи на реализацию региональных проектов в Нижнеудинском муниципальном образовании на 2023 год предусмотрено 218626,7 тыс. рублей или 29,9% от общего объема расходов местного бюджета (утвержденный план местного бюджета по расходам 2023 года на 01.10.2023г. – 729428,3 тыс. рублей), исполнено – 67304,6 тыс. рублей или 30,8% годовых бюджетных назначений, неисполненные бюджетные назначения составили 151322,1 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения на 2023г. | Исполнено с января по сентябрь 2023г. | Неисполненные назначения |
|  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (в рамках муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского МО, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах", средства областного бюджета) | 000 0501 79 5 F3 67484 414 | 134 218,9 | 0,0 | 134 218,9 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (в рамках муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского МО, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах", средства местного бюджета) | 000 0501 79 5 F3 6748S 414 | 225,0 | 0,0 | 225,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского МО на 2017-2024 годы" (раздел "Обеспечение населения Нижнеудинского МО питьевой водой")) | 000 0502 79 5 F5 52430 414 | 69 390,8 | 60234,1 | 9156,7 |
| Продолжение таблицы |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг (в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского МО на 2018-2024 гг.") | 000 0503 79 5 F2 55551 244 | 14 792,0 | 7070,5 | 7721,5 |
| Итого | x | 218 626,7 | 67304,6 | 151322,1 |

Целевые межбюджетные трансферты на реализацию на территории Нижнеудинского муниципального образования региональных проектов "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Чистая вода" и "Формирование комфортной городской среды" по состоянию на 01.10.2023г. доведены в полном объеме.

Объемы финансирования мероприятий муниципальных программ "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" "Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг.", " Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы" в рамках реализации региональных проектов соответствуют объемам ассигнований, предусмотренным сводной бюджетной росписью на их реализацию.

В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" осуществляется благоустройство общественной территории, прилегающей к стадиону «Локомотив» по ул. Масловского в районе уч. 103:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и дата контракта | Номер извещения | Предмет контракта | Сумма контракта, договора, руб. | Стоимость исполненных подрядчиком обязательств за январь-сентябрь 2023 г., руб. | Срок исполнения |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
| Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Нижнеудинского муниципального образования на 2018-2025 гг.» |
| ООО "Сибирская Промо Группа" |
| ЭК/01-202328.03.2023г. | 0134300078223000001 | Благоустройство общественной территории, прилегающей к стадиону «Локомотив» по ул. Масловского в районе уч. 103 | 14592000,00 | 6870465,46 | До 15.09.2023г. |
| ООО "Наше Время" (г. Чистополь) |
|  Договор с единственным поставщиком №2 от 30.03.2023г. | х | Услуги по изготовлению основных средств (для стадиона "Локомотив") | 200 000,00 (сумма экономии по результату проведения ЭК) | 200000,00 | До 15.07.2023г. |
| Итого | х | х | 14792000,00 | 7070465,46 | х |

За отчетный период по муниципальному контракту №ЭК/01-2023 от 28.03.2023г. исполнено обязательств на сумму 3 561 236,38 руб. или на 24,4%, авансовые платежи в рамках исполнения муниципального контракта составили 3309229,08 руб.; подрядчиком допущено нарушение сроков выполнения работ.

Исполнение бюджета по расходам за январь-сентябрь 2023 года по мероприятию "Строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск" в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нижнеудинского муниципального образования на 2017-2025 годы" в ходе реализации на территории Нижнеудинского муниципального образования регионального проекта "Чистая вода" сложилось в сумме 60234092,7 руб. при плане 69390800,00 руб. Общая стоимость исполненных подрядчиком ООО "СТРОЙИНВЕСТ" обязательств по муниципальному контракту №1367-ЭА/21 от 31.03.2021г. (0134200000121000543) составляет 755655926,15 руб., фактически оплачено 759580229,25руб. По состоянию на 01.10.2023г. Нижнеудинское муниципальное образование не приступало к исполнению регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"; с начала реализации проекта обязательства по нижеперечисленным муниципальным контрактам исполнены на 27,4% или в суммовом выражении на 114990813,01 руб.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и дата контракта | Номер извещения | Предмет контракта | Сумма контракта, договора, рублей | Стоимость исполненных подрядчиком обязательств/в т.ч. за январь-сентябрь 2023г, рублей | Срок исполнения | Размер авансовых платежей, % | Сумма авансовых платежей, пени, рублей |
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
| Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Нижнеудинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" |
| Заказчик - администрация Нижнеудинского муниципального образования |
| Подрядчик - ООО "Черемховоспецстрой" |
| ЭА/19-2021 13.12.2021г. | 134300078221000000 | Работы по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 19. Иркутская область, г. Нижнеудинск, микрорайон «Восточный», ул. Заимка-Муксут»  | 93479984,13 | 22811582,46/ 0,00 | До 01.09.2022г. | 68,0% | 63566389,21 |
| ЭА/20-2021 13.12.2021г. | 134300078221000000 | Работы по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 20. (адрес тот же) | 82635250,57 | 26905290,85 / 0,00 | До 01.09.2022г. | 65,0% | 53712912,87 |
| ЭА/21-2021 13.12.2021г. | 134300078221000000 | Работы по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 21. (адрес тот же) | 112831357,88 | 31650108,54/ 0,00 | До 01.09.2022г. | 30,0% | 24354374,79 |
| ЭА/22-2021 13.12.2021г. | 134300078221000000 | Работы по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов. Блок-секция 22. (адрес тот же) | 131472776,92 | 33623831,16 / 0,00 | До 01.09.2022г. | 30,0% | 29354683,73 |
| Итого | х | х | 420417381,5 | 114990813,01 / 0,00 | х | х | 170988360,60 |

Муниципальные контракты №ЭК/01-2023 от 28.03.2023г., №ЭА/19-2021 от 13.12.2021г., №ЭА/21-2021 от 13.12.2021г., №ЭА/22-2021 13.12.2021г.на выполнение работ по строительству комплекса многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Восточный» города Нижнеудинска Иркутской области (Блок - секции 19,20,21,22) расторгнуты 31.07.2023г. по решениям об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципальных контрактов; согласно данным бюджетного учета задолженность подрядчика ООО "Черемховоспецстрой" перед местным бюджетом по состоянию на 01.10.2023г. составляет 170988360,60 руб. или 55,9% от стоимости неисполненных обязательств.

30.09.2023г.